## Покер оценка
Шаблон покер ценки эпика. Ареал — команда разработки.
Задача | Исполнитель | Статус | Майки, команда | Идеальные дни | Факт | Оценка | Исполнитель №1 | Исполнитель №2 | Исполнитель №3 | t обсуждения и оценки, мин. макс 5
Задача 1 | Исполнитель №1 | .Готово |  | 4.75 | 36 | 38
Подзадача 1 |  | .Готово |  | 1.25 | 6 | 10
Реализовать... | Исполнитель № 1 | Готово | M | 1 | 2 | 8 | XS | XS | XS | 2
Реализовать... | Исполнитель № 1 | Готово | XS | 0.25 | 4 | 2 | S | S | S | 1
Подзадача 2 |  | .Готово |  | 3.5 | 30 | 28
Реализовать... | Исполнитель № 1 | Готово | XS | 0.25 | 2 | 2 | XS | XS | XS | 0
Реализовать... | Исполнитель № 1 | Готово | L | 2 | 20 | 16 | L | M | L | 3
Реализовать... | Исполнитель № 1 | Готово | XS | 0.25 | 2 | 2 | XS | XS | XS | 0.5
Реализовать... | Исполнитель № 1 | Готово | S | 0.5 | 4 | 4 | S | S | S | 1
Реализовать... | Исполнитель № 1 | Готово | S | 0.5 | 2 | 4 | S | S | S | 1
Задача 2 | Исполнитель №2 | .В работе |  | 5 | 24 | 40
Реализовать... | Исполнитель № 2 | Готово | M | 1 | 8 | 8 | M | L | M | 2
Реализовать... | Исполнитель № 2 | Готово | L | 2 | 16 | 16 | L | L | L | 3
Реализовать... | Исполнитель № 2 | В работе | L | 2 |  | 16 | L | L | L | 3
Задача 3 | Исполнитель №3 | .План |  | 4.5 | 0 | 36
Реализовать... | Исполнитель №3 | Очередь | L | 2 |  | 16 | L | L | L | 3
Реализовать... | Исполнитель №3 | Очередь | M | 1 |  | 8 | M | M | S | 2
Реализовать... | Исполнитель №3 | Очередь | S | 0.5 |  | 4 | S | S | XS | 1
Реализовать... | Исполнитель №3 | Очередь | M | 1 |  | 8 | M | M | M | 2
Задача 3 | Исполнитель №2 | .В работе |  | 3 | 4 | 24
Подзадача 1 |  | В работе |  | 1.5 | 4 | 12
Реализовать... | Исполнитель № 2 | Готово | S | 0.5 | 4 | 4 | S | S | S | 0.5
Реализовать... | Исполнитель № 2 | В работе | S | 0.5 |  | 4 | S | S | S | 0.5
Реализовать... | Исполнитель № 2 | В работе | S | 0.5 |  | 4 | S | S | S | 0.5
Подзадача 2 |  | План |  | 1.5 | 0 | 12
Реализовать... | Исполнитель № 2 | План | S | 0.5 |  | 4 | S | S | XS | 0.5
Реализовать... | Исполнитель № 2 | План | S | 0.5 |  | 4 | S | S | S | 0.5
Реализовать... | Исполнитель № 2 | План | S | 0.5 |  | 4 | S | S | S | 0.5

## Tech
Объемы задач |  |  |  | Статусы Pocker
Пример задачи | Майка | Часы | Дни | Готово | задача закрыта
Реализовать фильтр для реестра линий. | XS | 2 | 0.25 | В работе | задача начата и не закрыта
Реализовать предпросмотр чертежа на весь экран (см Дизайн) | S | 4 | 0.5 | План | задача стартует на следующей неделе
В таблице стыков и листов, можно удалять и добавлять соединения. Удалять сами стыки нельзя! | M | 8 | 1 | Очередь | оценена, но не запланирована
Реализовать страницу с загрузкой изометрии. | L | 16 | 2
Реализовать выгрузку таблицы в exel. | XL | 40 | 5
Нет оценки или мелочь | 0 | 0 | 0